## Time Schedule
Employee Analytics and Churn Prediction
Tasks | Start Date | End Date | Adjusted Length
Brainstorming | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 6
Planning | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 7
Requirements | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 15
Development | 2025-02-01 | 2025-03-15 | 42
Testing | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 15
Maintenance | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 14
Documentation | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 14
113